## CCA
CHECKLIST DE CONTROLO DE ARTEFACTOS — CCA
Katch — Grupo G11. A CCA fixa os artefactos técnicos e de qualidade do produto cuja entrega o grupo assume de m1 a m4.
Próxima Milestone de Entrega |  |  | m2 |  | Conforme
RESUMO POR MILESTONE
Milestone | Artefactos com compromisso assumido | Previstos | Prontos para entrega | Entregues | Situação
m1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Entregue
m2 | 14 | 0 | 14 | 0 | Conforme
m3 | 16 | 16 | 0 | 0 | Milestone futura
m4 | 26 | 22 | 4 | 0 | Milestone futura
Total | 59 | 38 | 18 | 3 | —
ARTEFACTOS COM COMPROMISSO ASSUMIDO
Não elimine linhas existentes em versões anteriores. Acrescente uma nova linha por artefacto ou nova versão cuja entrega seja assumida. O estado Entregue só é usado depois da submissão efetiva no Moodle.
Código | Artefacto | Origem da obrigação | Milestone de Entrega | Justificação | Pasta de destino | Estado
OF-M1-001 | Proposta de Sistema v1 | Regulamento da UC | m1 | Apresenta o Katch, criado de raiz, os seus três atores e as funcionalidades principais F001 a F011. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Entregue
OF-M1-002 | Declaração de Âmbito v1 | Regulamento da UC | m1 | Fixa o âmbito e o não-âmbito de cada funcionalidade no backend, no frontend web e no frontend mobile, bem como os limites transversais do sistema. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Entregue
OF-M1-003 | Critérios de qualidade dos requisitos v1 | Regulamento da UC | m1 | Define os critérios objetivos que os requisitos do Katch têm de cumprir para serem aprovados. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Entregue
OF-M2-001 | Especificação de requisitos v1 | Regulamento da UC | m2 | Especifica os requisitos funcionais do Candidato, do Recrutador e do Administrador e os requisitos não funcionais de desempenho, segurança e usabilidade. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Pronto para entrega
OF-M2-002 | Checklist de aprovação dos requisitos v1 | Regulamento da UC | m2 | Demonstra a verificação e aprovação individual de cada requisito através dos critérios de qualidade definidos em m1. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Pronto para entrega
OF-M2-003 | Requirements Traceability Matrix v1 | Regulamento da UC | m2 | Estabelece a rastreabilidade inicial entre as funcionalidades F001 a F011, os requisitos, os casos de uso, a arquitetura e os testes previstos. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Pronto para entrega
OF-M2-004 | Especificações dos casos de uso v1 | Regulamento da UC | m2 | Documenta os atores, fluxos e exceções dos casos de uso principais, do registo de candidatos e empresas à decisão do recrutador sobre os interessados. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.04-casos-de-uso | Pronto para entrega
OF-M2-005 | Documentação da arquitetura v1 | Regulamento da UC | m2 | Documenta a API ASP.NET Core, o backoffice web React, a aplicação móvel Flutter e a base de dados PostgreSQL, as suas interfaces e as decisões tecnológicas. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.05-arquitetura | Pronto para entrega
OF-M2-006 | Modelo de dados — katch v1 | Regulamento da UC | m2 | Documenta os modelos conceptual, lógico e físico e o dicionário de dados da base de dados PostgreSQL katch, gerida em code-first com Entity Framework Core. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.06-modelos-de-dados | Pronto para entrega
OF-M2-007 | Modelo de classes — backend v1 | Regulamento da UC | m2 | Representa as classes da API ASP.NET Core com as suas responsabilidades, operações, relações e multiplicidades. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Pronto para entrega
OF-M2-008 | Modelo de classes — frontend web v1 | Regulamento da UC | m2 | Representa as classes e componentes relevantes do backoffice React utilizado pelo Recrutador e pelo Administrador. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Pronto para entrega
OF-M2-009 | Modelo de classes — frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m2 | Representa as classes relevantes da aplicação Flutter utilizada pelo Candidato. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Pronto para entrega
OF-M2-010 | Protótipo de baixa fidelidade v1 | Regulamento da UC | m2 | Demonstra a organização, a navegação e o conteúdo previstos da aplicação móvel do Candidato, do backoffice do Recrutador e da área do Administrador. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces | Pronto para entrega
OF-M2-011 | Documentação da API v1 | Regulamento da UC | m2 | Descreve os endpoints previstos, a autenticação JWT, os parâmetros, as respostas, os erros e exemplos de utilização da API. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.11-documentacao-de-api | Pronto para entrega
OF-M3-001 | Requirements Traceability Matrix v2 | Regulamento da UC | m3 | Atualiza a rastreabilidade com a arquitetura, a implementação e os testes do backend. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Previsto
OF-M3-002 | Backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Implementa a API .NET com as funcionalidades abrangidas pelo âmbito aprovado para m3. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 | Previsto
OF-M3-003 | Scripts das bases de dados v1 | Regulamento da UC | m3 | Permite criar, configurar, migrar e repor a base de dados PostgreSQL através das migrations do Entity Framework Core. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01 | Previsto
OF-M3-004 | Configuração da pipeline CI/CD do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Conserva os workflows GitHub Actions e as configurações reproduzíveis da pipeline do repositório katch-backend. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01 | Previsto
OF-M3-005 | Descrição da pipeline CI/CD v1 | Regulamento da UC | m3 | Explica etapas, gatilhos, testes, análise estática com SonarCloud/SonarQube, quality gates e tratamento de falhas da pipeline do backend. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Previsto
OF-M3-006 | Relatório de evidências da pipeline CI/CD v1 | Regulamento da UC | m3 | Demonstra a execução integral da pipeline do backend e o bloqueio correto das situações de erro. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Previsto
OF-M3-007 | Manual de instalação e configuração v1 | Regulamento da UC | m3 | Explica os pré-requisitos, a instalação, a configuração e a execução da API e da base de dados PostgreSQL. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao | Previsto
OF-M3-008 | Notas de release do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Identifica a versão da API entregue em m3, as alterações, as correções, as limitações e as instruções relevantes. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Previsto
OF-M3-009 | Plano de testes do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Define o âmbito, a estratégia, o ambiente, os dados fictícios, as responsabilidades e os critérios dos testes do backend. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.01-plano-de-testes | Previsto
OF-M3-010 | Especificação dos testes unitários do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Define as unidades da lógica de negócio abrangidas, as condições, os dados, os resultados esperados e a rastreabilidade dos testes unitários. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios | Previsto
OF-M3-011 | Resultados dos testes unitários do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Demonstra a execução e os resultados dos testes unitários aplicados à API entregue. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios | Previsto
OF-M3-012 | Especificação dos testes de integração do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Define as integrações entre a API e a base de dados, as condições, os dados, os resultados esperados e a rastreabilidade dos testes de integração. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao | Previsto
OF-M3-013 | Resultados dos testes de integração do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Demonstra a execução e os resultados dos testes de integração aplicados ao backend entregue. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao | Previsto
OF-M3-014 | Relatório de cobertura dos testes do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Apresenta a cobertura obtida nos testes do backend, o método de recolha, as exclusões e a interpretação dos resultados. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.04-cobertura-de-testes | Previsto
OF-M3-015 | Collection Postman v1 | Regulamento da UC | m3 | Permite verificar todas as funcionalidades da API do Katch através de pedidos importáveis e reproduzíveis. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman | Previsto
OF-M3-016 | Relatório de análise estática do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Demonstra a análise estática com SonarCloud/SonarQube, os problemas encontrados e o cumprimento do quality gate do backend. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.06-analise-estatica | Previsto
OF-M4-001 | Requirements Traceability Matrix v3 | Regulamento da UC | m4 | Atualiza a rastreabilidade com os frontends web e mobile, os testes, os defeitos e o estado final dos requisitos. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Previsto
OF-M4-002 | Frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Implementa o backoffice React do Recrutador e do Administrador, integrado com a API e abrangendo o âmbito aprovado. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 | Previsto
OF-M4-003 | Frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Implementa a aplicação Flutter do Candidato, integrada com a API e abrangendo o âmbito aprovado. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 | Previsto
OF-M4-004 | Configuração da pipeline CI/CD integrada v2 | Regulamento da UC | m4 | Atualiza a pipeline para integrar os repositórios katch-frontend-web e katch-frontend-mobile e os testes aplicáveis, preservando a versão anterior. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m4-v02 | Previsto
OF-M4-005 | Descrição da pipeline CI/CD v2 | Regulamento da UC | m4 | Atualiza a descrição da pipeline para o sistema completo e os respetivos quality gates. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Previsto
OF-M4-006 | Relatório de evidências da pipeline CI/CD v2 | Regulamento da UC | m4 | Demonstra a execução integral da pipeline do sistema completo e o bloqueio das situações de erro. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Previsto
OF-M4-007 | Manual de instalação e configuração v2 | Regulamento da UC | m4 | Atualiza as instruções de instalação e configuração para abranger a API, o backoffice web e a aplicação móvel. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao | Previsto
OF-M4-008 | Guia de utilizador — exploração de vagas e manifestação de interesse v1 | Regulamento da UC | m4 | Documenta, através de passos, resultados e imagens, como o Candidato explora vagas e manifesta interesse na aplicação móvel. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.18-guia-de-utilizador | Previsto
OF-M4-009 | Notas de release do sistema completo v2 | Regulamento da UC | m4 | Identifica a versão final do Katch, as alterações, as correções, as limitações e a compatibilidade do sistema completo. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Previsto
OF-M4-010 | Guia de deployment v1 | Regulamento da UC | m4 | Explica a preparação, configuração, publicação, validação e reversão do sistema completo no ambiente de demonstração. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Previsto
OF-M4-011 | Plano de testes do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Define o âmbito, a estratégia, o ambiente, os dados fictícios, as responsabilidades e os critérios de entrada e saída dos testes de sistema automáticos com Playwright e da simulação de aceitação do backoffice React do Recrutador e do Administrador. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.01-plano-de-testes | Previsto
OF-M4-012 | Especificação dos testes de sistema do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Define os cenários de sistema do backoffice web, como início de sessão, registo e aprovação de empresas, publicação de vagas e decisão sobre candidatos, com precondições, dados, passos, resultados esperados e rastreabilidade. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.02-testes-de-sistema | Previsto
OF-M4-013 | Resultados dos testes de sistema do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Regista a execução automática com Playwright dos testes de sistema do backoffice web, os resultados, as falhas, as evidências, a versão testada e a conclusão. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.02-testes-de-sistema | Previsto
OF-M4-014 | Especificação dos testes de aceitação do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Define os critérios e os cenários de aceitação do backoffice web pelos perfis Recrutador e Administrador, rastreados ao âmbito, aos requisitos e às funcionalidades entregues. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.03-testes-de-aceitacao | Previsto
OF-M4-015 | Relatório da simulação dos testes de aceitação do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Regista os participantes, os cenários executados no backoffice web, os resultados, os desvios, as evidências e a conclusão, identificando que se trata de uma simulação de aceitação. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.03-testes-de-aceitacao | Previsto
OF-M4-016 | Relatório de análise estática do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Demonstra a análise estática do backoffice React com ESLint e SonarQube, as regras aplicadas, os problemas encontrados, as ações tomadas e o cumprimento do quality gate QG05. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.06-analise-estatica | Previsto
OF-M4-017 | Plano de testes do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Define o âmbito, a estratégia, o ambiente, os dados fictícios, as responsabilidades e os critérios de entrada e saída dos testes de sistema automáticos com integration_test e da simulação de aceitação da aplicação Flutter do Candidato. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.01-plano-de-testes | Previsto
OF-M4-018 | Especificação dos testes de sistema do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Define os cenários de sistema da aplicação móvel, como registo, início de sessão, perfil, exploração de vagas com quota de interesses e ligações confirmadas, com precondições, dados, passos, resultados esperados e rastreabilidade. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.02-testes-de-sistema | Previsto
OF-M4-019 | Resultados dos testes de sistema do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Regista a execução automática com integration_test dos testes de sistema da aplicação móvel, os resultados, as falhas, as evidências, a versão testada e a conclusão. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.02-testes-de-sistema | Previsto
OF-M4-020 | Especificação dos testes de aceitação do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Define os critérios e os cenários de aceitação da aplicação móvel pelo perfil Candidato, rastreados ao âmbito, aos requisitos e às funcionalidades entregues. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.03-testes-de-aceitacao | Previsto
OF-M4-021 | Relatório da simulação dos testes de aceitação do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Regista os participantes, os cenários executados na aplicação móvel, os resultados, os desvios, as evidências e a conclusão, identificando que se trata de uma simulação de aceitação. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.03-testes-de-aceitacao | Previsto
OF-M4-022 | Relatório de análise estática do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Demonstra a análise estática da aplicação Flutter com o Dart analyzer (flutter_lints) e SonarQube, as regras aplicadas, os problemas encontrados, as ações tomadas e o cumprimento do quality gate QG05. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.06-analise-estatica | Previsto
AD-001 | Diagrama de atividades — fluxo de match v1 | Compromisso do grupo | m2 | O grupo decidiu modelar o fluxo de match, desde a manifestação de interesse do candidato até à decisão do recrutador, por ser o processo central do Katch. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.08-modelos-de-comportamento | Pronto para entrega
AD-002 | Diagrama de atividades — aprovação de empresas v1 | Compromisso do grupo | m2 | O grupo decidiu modelar o fluxo de validação automática e de verificação manual obrigatória dos registos de empresas pelo Administrador. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.08-modelos-de-comportamento | Pronto para entrega
AD-003 | Resultados dos testes unitários do frontend web v1 | Compromisso do grupo | m4 | O grupo decidiu testar com Jest a lógica dos componentes e hooks do backoffice React, para detetar erros na interface do Recrutador e do Administrador antes dos testes de sistema. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.04-testes-unitarios | Pronto para entrega
AD-004 | Resultados dos testes unitários do frontend mobile v1 | Compromisso do grupo | m4 | O grupo decidiu testar com flutter_test os widgets e a lógica de estado da aplicação do Candidato, em especial o swipe e o controlo da quota e do cooldown. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.04-testes-unitarios | Pronto para entrega
AD-005 | Relatório de cobertura dos testes do frontend web v1 | Compromisso do grupo | m4 | O grupo decidiu fixar uma cobertura mínima de 40% de linhas no backoffice React, medida com Jest, para garantir uma verificação mínima da lógica de interface mais crítica. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.05-cobertura-de-testes | Pronto para entrega
AD-006 | Relatório de cobertura dos testes do frontend mobile v1 | Compromisso do grupo | m4 | O grupo decidiu fixar uma cobertura mínima de 40% de linhas na aplicação Flutter, medida com flutter test --coverage, para garantir uma verificação mínima da lógica de estado da aplicação do Candidato. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.05-cobertura-de-testes | Pronto para entrega
AD-007 | Diagrama de estados — interesse e match v1 | Compromisso do grupo | m2 | O grupo decidiu modelar os estados do interesse e do match (em espera, aceite, recusado, ligação confirmada) e o efeito do encerramento da vaga e da suspensão da empresa sobre a conversa, para suportar a especificação e o teste das regras das funcionalidades F006 a F010. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.08-modelos-de-comportamento | Pronto para entrega

## Catálogo de referência
CATÁLOGO DE REFERÊNCIA
REFERÊNCIA — não editar. Os artefactos obrigatórios são incluídos na CCA. Os artefactos condicionais só passam a compromisso quando o grupo os acrescenta à CCA.
ARTEFACTOS TÉCNICOS E DE QUALIDADE DO PRODUTO
Código de referência | Artefacto de referência | Natureza no Regulamento | Milestone | Pasta de destino | Tratamento na CCA
OF-M1-001 | Proposta de Sistema v1 | Obrigatório | m1 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M1-002 | Declaração de Âmbito v1 | Obrigatório | m1 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M1-003 | Critérios de qualidade dos requisitos v1 | Obrigatório | m1 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-001 | Especificação de requisitos v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-002 | Checklist de aprovação dos requisitos v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-003 | Requirements Traceability Matrix v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-004 | Especificações dos casos de uso v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.04-casos-de-uso | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-005 | Documentação da arquitetura v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.05-arquitetura | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-006 | Modelo de dados — medstock v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.06-modelos-de-dados | Concretizar uma linha por base de dados.
OF-M2-007 | Modelo de classes — backend v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Concretizar e adaptar uma linha por módulo relevante.
OF-M2-008 | Modelo de classes — frontend web v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Concretizar e adaptar uma linha por módulo relevante.
OF-M2-009 | Modelo de classes — frontend mobile v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Concretizar e adaptar uma linha por módulo relevante.
OF-M2-010 | Protótipo de baixa fidelidade v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-011 | Documentação da API v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.11-documentacao-de-api | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-001 | Requirements Traceability Matrix v2 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-002 | Backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-003 | Scripts das bases de dados v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-004 | Configuração da pipeline CI/CD do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-005 | Descrição da pipeline CI/CD v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-006 | Relatório de evidências da pipeline CI/CD v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-007 | Manual de instalação e configuração v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-008 | Notas de release do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-009 | Plano de testes do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.01-plano-de-testes | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-010 | Especificação dos testes unitários do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-011 | Resultados dos testes unitários do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-012 | Especificação dos testes de integração do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-013 | Resultados dos testes de integração do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-014 | Relatório de cobertura dos testes do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.04-cobertura-de-testes | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-015 | Collection Postman v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-016 | Relatório de análise estática do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.06-analise-estatica | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-001 | Requirements Traceability Matrix v3 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-002 | Frontend web v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-003 | Frontend mobile v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-004 | Configuração da pipeline CI/CD integrada v2 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m4-v02 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-005 | Descrição da pipeline CI/CD v2 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-006 | Relatório de evidências da pipeline CI/CD v2 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-007 | Manual de instalação e configuração v2 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-008 | Guia de utilizador — gestão de clientes v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.18-guia-de-utilizador | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-009 | Notas de release do sistema completo v2 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-010 | Guia de deployment v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-011 | Plano de testes do frontend web v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.01-plano-de-testes | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-012 | Especificação dos testes de sistema do frontend web v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.02-testes-de-sistema | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-013 | Resultados dos testes de sistema do frontend web v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.02-testes-de-sistema | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-014 | Especificação dos testes de aceitação do frontend web v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.03-testes-de-aceitacao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-015 | Relatório da simulação dos testes de aceitação do frontend web v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.03-testes-de-aceitacao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-016 | Relatório de análise estática do frontend web v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.06-analise-estatica | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-017 | Plano de testes do frontend mobile v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.01-plano-de-testes | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-018 | Especificação dos testes de sistema do frontend mobile v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.02-testes-de-sistema | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-019 | Resultados dos testes de sistema do frontend mobile v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.02-testes-de-sistema | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-020 | Especificação dos testes de aceitação do frontend mobile v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.03-testes-de-aceitacao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-021 | Relatório da simulação dos testes de aceitação do frontend mobile v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.03-testes-de-aceitacao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-022 | Relatório de análise estática do frontend mobile v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.06-analise-estatica | Incluído automaticamente na CCA.
REF-M2-001 | Diagrama de estados | Condicional | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.08-modelos-de-comportamento | Acrescentar uma linha por elemento cujo comportamento seja necessário modelar.
REF-M2-002 | Diagrama de atividades | Condicional | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.08-modelos-de-comportamento | Acrescentar uma linha por processo que o grupo assuma documentar.
REF-M2-003 | Diagrama de sequência | Condicional | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.09-modelos-de-interacao | Acrescentar uma linha por interação que o grupo assuma documentar.
REF-M2-004 | Protótipo de alta fidelidade | Condicional | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces | Acrescentar apenas quando o grupo assuma esta entrega.
REF-M3-001 | Registo de defeitos do backend | Condicional | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.07-defeitos | Acrescentar quando o grupo assuma o registo ou quando existam defeitos que o tornem necessário.
REF-M4-001 | Resultados dos testes unitários do frontend | Condicional | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.04-testes-unitarios ¦ /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.04-testes-unitarios | Acrescentar quando o grupo assuma testes unitários para os frontends. Uma linha por frontend (web e mobile).
REF-M4-002 | Relatório de cobertura dos testes do frontend | Condicional | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.05-cobertura-de-testes ¦ /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.05-cobertura-de-testes | Acrescentar quando a métrica seja adequada e assumida pelo grupo. Uma linha por frontend (web e mobile).
REF-M4-003 | Registo de defeitos do frontend | Condicional | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.07-defeitos ¦ /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.07-defeitos | Acrescentar quando o grupo assuma o registo ou quando existam defeitos que o tornem necessário. Uma linha por frontend (web e mobile).
REF-GERAL-001 | Documentação técnica complementar | Condicional | m1–m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.20-documentacao-complementar | Acrescentar uma linha por estudo ou artefacto técnico assumido pelo grupo.

## Validação
VALIDAÇÃO
Confirme que todas as verificações apresentam OK antes de congelar a CCA em PDF, recolher as assinaturas digitais dos alunos presentes que aprovam e assinam a ata da reunião autónoma de controlo final e preparar a entrega.
Verificação | Resultado | Estado | Interpretação
Artefactos com compromisso assumido | 59 | Informação | Número total de linhas preenchidas na CCA.
Artefactos técnicos obrigatórios em falta | 0 | OK | Deve ser 0. Todos os artefactos técnicos e de qualidade do produto classificados como obrigatórios no catálogo devem constar da CCA.
Códigos repetidos | 0 | OK | Deve ser 0. Cada compromisso de entrega deve possuir um código único.
Linhas parcialmente preenchidas | 0 | OK | Deve ser 0. Uma linha iniciada deve conter os sete campos obrigatórios.
Valores inválidos em Origem da obrigação | 0 | OK | Deve ser 0. Utilize apenas Regulamento da UC ou Compromisso do grupo.
Valores inválidos em Milestone de Entrega | 0 | OK | Deve ser 0. Utilize apenas m1, m2, m3 ou m4.
Valores inválidos em Estado | 0 | OK | Deve ser 0. Utilize apenas Previsto, Pronto para entrega ou Entregue.
Código incompatível com a origem da obrigação | 0 | OK | Deve ser 0. Use OF- para obrigações regulamentares e AD- para compromissos acrescentados pelo grupo.
Milestones de artefactos oficiais diferentes do catálogo | 0 | OK | Deve ser 0. A milestone regulamentar de um artefacto obrigatório não pode ser alterada.
Pastas de artefactos oficiais diferentes do catálogo | 0 | OK | Deve ser 0. Os artefactos oficiais devem permanecer na pasta funcional definida na hierarquia.
Compromissos acrescentados pelo grupo sem justificação suficiente | 0 | OK | Deve ser 0. Explique concretamente por que razão o grupo decidiu produzir cada artefacto adicional.
Artefactos de milestones anteriores ainda não entregues | 0 | OK | Deve ser 0. Todos os artefactos das milestones anteriores devem estar marcados como Entregue.
Artefactos ainda previstos para a próxima milestone | 0 | OK | Deve ser 0 antes da submissão. Um artefacto em estado Previsto ainda não está pronto para integrar o ZIP.
Artefactos de milestones futuras marcados como entregues | 0 | OK | Deve ser 0. O trabalho pode ser preparado antecipadamente, mas só é entregue na milestone regulamentar correspondente.
Designações ou caminhos ainda com marcadores genéricos | 0 | OK | Deve ser 0. Substitua marcadores como <módulo>, <interação> ou <nome-da-base-de-dados> por valores concretos.
Comparação com a versão anterior da CCA | Verificação manual | Confirmar | Compare com o ficheiro editável em formato XLS ou XLSX e o PDF assinado da milestone anterior. Nenhuma linha anteriormente assumida pode desaparecer nem a respetiva milestone ser adiada sem autorização prévia e escrita do docente.
Congelamento e assinaturas da CCA | Verificação manual | Confirmar | Em cada milestone, exporte a folha CCA para PDF, confirme que corresponde ao ficheiro editável em formato XLS ou XLSX e recolha as assinaturas digitais dos alunos presentes que aprovam e assinam a ata da reunião autónoma de controlo final.

## Instruções
INSTRUÇÕES
Leia integralmente estas regras antes de substituir os exemplos. A CCA é cumulativa e, em cada milestone, deve ser conservada a versão editável efetivamente utilizada, em formato XLS ou XLSX, e o respetivo PDF assinado digitalmente pelos alunos presentes que aprovam e assinam a ata da reunião autónoma de controlo final.
N.º | Tópico | Regra | Exemplo ou observação
1 | Finalidade | A CCA fixa antecipadamente os artefactos técnicos e de qualidade do produto que o grupo fica obrigado a entregar. | Não é um inventário de todos os ficheiros existentes em /projeto.
2 | Âmbito | Inclua os artefactos técnicos e de qualidade do produto obrigatórios, os artefactos técnicos ou de qualidade do produto condicionais que o grupo decida produzir e os artefactos técnicos ou de qualidade do produto adicionais cuja entrega o grupo assuma. | Não inclua convocatórias, atas, anexos obrigatórios das reuniões, mapas de avaliação interna, grelha de rotação, templates, README ou e-mails.
3 | Primeira versão | Em m1, concretize os exemplos e antecipe os artefactos que serão necessários até m4. Todos os artefactos regulamentares obrigatórios permanecem na CCA. | Substitua medstock, backend, módulos, interações e funcionalidades pelos valores reais do projeto.
4 | Próxima Milestone de Entrega | Selecione a milestone que o grupo está a preparar. A folha Validação utiliza este valor para distinguir entregas anteriores, a próxima entrega e entregas futuras. | Antes de m1 use m1; depois da submissão de m1 passe para m2.
5 | Origem da obrigação — Regulamento da UC | Use Regulamento da UC quando a entrega já for obrigatória nos documentos oficiais. | Estas linhas utilizam códigos iniciados por OF-.
6 | Origem da obrigação — Compromisso do grupo | Use Compromisso do grupo quando o artefacto era condicional ou não estava previsto, mas o grupo decidiu entregá-lo. | Estas linhas utilizam códigos AD-001, AD-002, etc.
7 | Efeito do compromisso | Todos os artefactos inscritos na CCA passam a ser obrigatórios. Um artefacto condicional deixa de ser facultativo depois de incluído. | Não utilize Não aplicável como estado.
8 | Estado — Previsto | Use Previsto enquanto o artefacto ainda não estiver concluído e validado. Este estado abrange também o período em que está a ser produzido. | Não é necessário alterar a CCA apenas para indicar o início dos trabalhos.
9 | Estado — Pronto para entrega | Use Pronto para entrega apenas quando o artefacto estiver concluído, revisto, colocado na pasta correta e preparado para integrar o ZIP. | A validação da próxima milestone exige que nenhuma linha permaneça em Previsto.
10 | Estado — Entregue | Use Entregue apenas depois de o artefacto integrar efetivamente o ZIP submetido no Moodle. | Um artefacto de uma milestone futura não pode ser marcado como Entregue.
11 | Responsabilidade | A responsabilidade de entregar todos os artefactos é coletiva. A CCA não repete a atribuição individual existente no Backlog de Projeto, Sprint Backlog e atas. | A ausência da coluna Executor é intencional.
12 | Comprovação da entrega | O cumprimento é confirmado pela presença física do artefacto na pasta indicada dentro de /projeto e pela respetiva ligação no README. | Não são aceites ligações externas como substituto do ficheiro.
13 | Granularidade | Registe uma linha por artefacto autónomo. Concretize bases de dados, módulos, diagramas, interações, protótipos e estudos. | Não escreva apenas Diagramas de sequência; identifique cada diagrama assumido.
14 | Modelos de dados | Registe uma linha por base de dados utilizada pelo sistema. | Modelo de dados — medstock v1.
15 | Modelos de classes | Registe uma linha por módulo relevante segundo a arquitetura real. | Modelo de classes — backend v1; Modelo de classes — frontend web v1.
16 | Novas versões | Uma versão posterior prometida para outra milestone corresponde a uma nova linha. A linha da versão anterior permanece como Entregue. | Modelo de dados — medstock v1 em m2 e Modelo de dados — medstock v2 em m3.
17 | Não eliminar compromissos | Depois da homologação, não elimine linhas nem substitua silenciosamente um artefacto por outro. Preserve todas as versões anteriores da CCA, de forma a não criar incoerências com os PDF congelados (assinados) em Milestones de Entrega anteriores. | A comparação entre milestones utiliza o ficheiro editável, em formato XLS ou XLSX, e o PDF assinado da entrega anterior.
18 | Alteração da milestone | A milestone de uma obrigação não pode ser alterada sem autorização prévia e escrita do docente. | Uma entrega atrasada continua em falta na milestone original.
19 | Acrescentar artefactos | Depois da aprovação inicial da CCA, o grupo pode acrescentar novos artefactos técnicos ou de qualidade do produto, mas não pode eliminar compromissos anteriormente assumidos. Cada acréscimo exige uma nova versão da CCA, deve ser comunicado ao docente e passa a constituir um compromisso de entrega do grupo. | Se a adição alterar materialmente a PS, a DA, a milestone ou o trabalho pontuado, obtenha autorização prévia.
20 | Catálogo de referência | Consulte o catálogo para conhecer os artefactos técnicos obrigatórios e as opções condicionais previstas no Regulamento. | Não edite o catálogo. As linhas condicionais não entram automaticamente na CCA.
21 | Congelamento em cada milestone | Em m1, m2, m3 e m4, conserve o ficheiro editável cumulativo, em formato XLS ou XLSX, e exporte a folha CCA para o respetivo PDF. O ficheiro editável e o PDF assinado são obrigatoriamente identificados e apreciados na reunião formal autónoma de controlo final anterior à submissão. | Use <milestone-real>-checklist-controlo-artefactos-v<versao>.xls ou .xlsx para o ficheiro editável e o mesmo nome-base com extensão .pdf para a versão congelada.
22 | Assinaturas digitais | O PDF de cada milestone deve ser assinado digitalmente pelos alunos presentes que aprovam e assinam a ata da reunião autónoma de controlo final. Confirme que o PDF corresponde integralmente ao ficheiro editável em formato XLS ou XLSX considerado nessa reunião. | As assinaturas tornam possível comparar o compromisso assumido entre milestones.
23 | Homologação inicial | A primeira versão da CCA integra o pedido de homologação da PS, DA e CCA. O e-mail do docente deve identificar inequivocamente as versões consideradas. | Depois da homologação, as alterações ficam sujeitas às regras de autorização e comunicação.
24 | Formato editável | O ficheiro editável da CCA pode ser mantido em formato XLS ou XLSX. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes. | Em caso de divergência relativamente ao conteúdo ratificado, prevalece o PDF assinado.
25 | Exportação para PDF | Exporte apenas a folha CCA, em orientação horizontal, repetindo o cabeçalho e ajustando a tabela a uma página de largura. | Não inclua Catálogo de referência, Validação, Instruções ou Listas de apoio no PDF assinado.
26 | Controlo antes da submissão | Confirme a folha Validação, compare a versão anterior, verifique fisicamente as pastas e só depois exporte e assine o PDF. | As verificações automáticas não substituem a conferência do ZIP.
27 | Dados de exemplo | Os dados representam um projeto MedStock na preparação de m2 e demonstram as três situações possíveis. | Substitua integralmente os exemplos pelos compromissos reais do grupo.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
Estas listas suportam as opções, os cálculos e as verificações automáticas. Não altere as milestones, origens, estados ou colunas auxiliares.
MILESTONES | ORIGEM DA OBRIGAÇÃO | ESTADOS | Linha CCA | Linha incompleta | Origem inválida | Milestone inválida | Estado inválido | Prefixo incoerente | Milestone oficial alterada | Pasta oficial alterada | Adição sem justificação | Milestone anterior não entregue | Próxima milestone ainda prevista | Milestone futura entregue | Código repetido | Marcador genérico | Obrigatório em falta
m1 | Regulamento da UC | Previsto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m2 | Compromisso do grupo | Pronto para entrega | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m3 |  | Entregue | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m4 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0