## Aprovação de Requisitos
CHECKLIST DE APROVAÇÃO DOS REQUISITOS
Katch — Grupo G11. Uma linha por requisito da Especificação de Requisitos v01 (RF001 a RF118 e RNF001 a RNF018), com o ID e o título reproduzidos do documento avaliado e uma coluna por cada critério de qualidade CQ-01 a CQ-11, pela ordem do Anexo A dos critérios. Avaliação aplicada nos termos da secção 2.1 da especificação. As linhas RF001 a RF118 mantêm a avaliação da versão v01 desta checklist; as linhas RNF001 a RNF018 foram acrescentadas pela Issue I023, depois da correção dos defeitos D01 a D08 do relatório de revisão. Em 08-10-2026, a Issue I089 acrescentou o ator, entre parênteses, aos títulos dos 25 requisitos cujo título se repetia, para coincidirem com a Especificação de Requisitos v01 e com a RTM; as avaliações não foram alteradas.
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Documento de Especificação de Requisitos avaliado |  | m2-especificacao-requisitos-v01.md
Critérios de qualidade aplicados |  | m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md
VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DOS REQUISITOS
ID do requisito | Título do requisito | Correção | Clareza | Completude | Consistência | Necessidade | Viabilidade | Verificabilidade | Rastreabilidade | Inambiguidade | Singularidade | Independência da solução | Resultado final
RF001 | Iniciar sessão na aplicação móvel | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF002 | Alterar a própria palavra-passe (Candidato) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF003 | Registar-se como Candidato | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF004 | Impedir registo de Candidato sem validação automática | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF005 | Ativar de imediato a conta do Candidato | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF006 | Gravar os dados do perfil profissional | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF007 | Definir as preferências de procura | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF008 | Selecionar competências da lista pré-definida | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF009 | Introduzir competência através da opção Outro | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF010 | Carregar fotografia de perfil | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF011 | Enviar curriculum vitae | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF012 | Indicar hiperligações profissionais externas | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF013 | Consultar vagas sob a forma de cartões | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF014 | Selecionar vagas segundo as preferências de procura | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF015 | Calcular a distância em linha reta | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF016 | Consultar o detalhe de uma vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF017 | Consultar a página de apresentação da Empresa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF018 | Recusar uma vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF019 | Manifestar interesse numa vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF020 | Bloquear novos interesses após esgotar a quota | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF021 | Repor integralmente a quota de interesses | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF022 | Consultar os interesses disponíveis na quota | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF023 | Ajustar preferências na área de exploração | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF024 | Consultar a lista de matches | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF025 | Consultar os dados de contacto após match | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF026 | Enviar mensagem ao Recrutador | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF027 | Consultar a lista de conversas (Candidato) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF028 | Consultar o histórico de uma conversa (Candidato) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF029 | Receber mensagens sem atualização manual (Candidato) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF030 | Encerrar uma conversa (Candidato) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF031 | Notificar o Candidato de novo match | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF032 | Notificar o Candidato de nova mensagem | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF033 | Notificar o Candidato da reposição da quota | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF034 | Consultar a área de notificações (Candidato) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF035 | Marcar notificação como lida (Candidato) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF036 | Aceder ao elemento associado à notificação (Candidato) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF037 | Criar conta de Recrutador | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF038 | Iniciar sessão na área de gestão web (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF039 | Impedir operações reservadas sem Empresa aprovada | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF040 | Alterar a própria palavra-passe (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF041 | Registar a Empresa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF042 | Impedir registo de Empresa sem validação automática | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF043 | Colocar a Empresa registada em estado pendente | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF044 | Consultar o estado do pedido de registo | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF045 | Corrigir e submeter novamente o pedido | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF046 | Gravar a página de apresentação da Empresa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF047 | Carregar o logótipo da Empresa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF048 | Carregar fotografias da galeria da Empresa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF049 | Alterar os dados de registo da Empresa aprovada | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF050 | Criar uma vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF051 | Validar o intervalo salarial da vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF052 | Carregar fotografias da vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF053 | Publicar uma vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF054 | Alterar uma vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF055 | Suspender uma vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF056 | Encerrar uma vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF057 | Encerrar automaticamente a vaga na data-limite | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF058 | Impedir eliminação de vaga com interesses | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF059 | Restringir a gestão às vagas da própria Empresa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF060 | Consultar candidatos em espera por vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF061 | Abrir o perfil completo do Candidato | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF062 | Destacar competências coincidentes | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF063 | Aceitar um Candidato após abrir o perfil | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF064 | Recusar um Candidato após abrir o perfil | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF065 | Registar a decisão sobre o Candidato | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF066 | Confirmar o match após aceitação | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF067 | Consultar os matches da Empresa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF068 | Criar automaticamente a conversa do match | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF069 | Enviar mensagem ao Candidato | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF070 | Impedir comunicação sem match | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF071 | Consultar a lista de conversas (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF072 | Consultar o histórico de uma conversa (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF073 | Receber mensagens sem atualização manual (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF074 | Encerrar uma conversa (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF075 | Passar conversa a consulta por bloqueio ou suspensão | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF076 | Notificar o Recrutador de novo interesse | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF077 | Notificar o Recrutador de novo match | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF078 | Notificar o Recrutador de nova mensagem | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF079 | Notificar o Recrutador da decisão sobre a Empresa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF080 | Consultar a área de notificações (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF081 | Marcar notificação como lida (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF082 | Aceder ao elemento associado à notificação (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF083 | Iniciar sessão na área de gestão web (Administrador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF084 | Alterar a própria palavra-passe (Administrador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF085 | Consultar as contas de utilizador | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF086 | Bloquear uma conta de utilizador | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF087 | Reativar uma conta bloqueada | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF088 | Consultar a lista de Candidatos | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF089 | Suspender a conta de um Candidato | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF090 | Reativar a conta de um Candidato suspensa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF091 | Consultar as Empresas pendentes de aprovação | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF092 | Consultar os dados submetidos pela Empresa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF093 | Aprovar o registo de uma Empresa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF094 | Recusar o registo de uma Empresa com motivo | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF095 | Suspender uma Empresa aprovada | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF096 | Consultar o painel de indicadores por período | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF097 | Consultar a lista global de Empresas | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF098 | Consultar a lista global de vagas publicadas | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF099 | Acrescentar competência à lista pré-definida | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF100 | Alterar a designação de uma competência | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF101 | Acrescentar benefício à lista pré-definida | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF102 | Alterar a designação de um benefício | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF103 | Impedir o acesso do Administrador às conversas | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF104 | Reservar a área de supervisão ao Administrador | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF105 | Terminar sessão na aplicação móvel | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF106 | Terminar sessão na área de gestão web (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF107 | Terminar sessão na área de gestão web (Administrador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF108 | Marcar como lidas as mensagens ao abrir a conversa (Candidato) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF109 | Marcar como lidas as mensagens ao abrir a conversa (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF110 | Receber notificações sem atualização manual (Candidato) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF111 | Receber notificações sem atualização manual (Recrutador) | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF112 | Registar o autor das operações relevantes | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF113 | Manter o interesse em espera até à decisão | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF114 | Eliminar uma vaga sem interesses registados | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF115 | Voltar a publicar uma vaga suspensa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF116 | Reativar uma Empresa suspensa | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF117 | Impedir a alteração de uma decisão registada | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RF118 | Registar a abertura do perfil por vaga | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF001 | Responder às operações do servidor em 2 segundos | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF002 | Apresentar o cartão de vaga seguinte em 2 segundos | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF003 | Conservar palavras-passe sob a forma de resumo irreversível | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF004 | Exigir credencial de sessão válida nas operações reservadas | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF005 | Expirar a credencial de sessão ao fim de 8 horas | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF006 | Verificar no servidor a autorização de cada pedido | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF007 | Restringir a obtenção do curriculum vitae | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF008 | Aplicar a validação automática no servidor | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF009 | Uniformizar o motivo de rejeição por credenciais | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF010 | Exigir uma interação por ação sobre o cartão de vaga | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF011 | Aceder às áreas da aplicação móvel em 3 interações | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF012 | Apresentar a área de gestão web sem deslocamento horizontal | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF013 | Conservar os dados confirmados após reinício do servidor | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF014 | Indicar falha de ligação na aplicação móvel em 10 segundos | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF015 | Carregar ficheiro de 5 MB em 5 segundos | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF016 | Rejeitar ficheiros com conteúdo diferente do formato admitido | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF017 | Excluir dados confidenciais dos registos de diagnóstico | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado
RNF018 | Indicar falha de ligação na área web em 10 segundos | Cumpre | Cumpre | Não aplicável — requisito transversal sem ator direto. | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Cumpre | Aprovado

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
Esta folha contém a lista utilizada no campo Resultado final. Não altere os valores definidos pelo template.
RESULTADO FINAL | SIGNIFICADO
Não aprovado | Pelo menos um critério aplicável não é cumprido.
Aprovado | Todos os critérios aplicáveis são cumpridos.