## RTM
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS — RTM
A RTM é cumulativa e contém uma única linha por requisito, com o ID e o título do Documento de Especificação de Requisitos. As referências múltiplas são separadas por ponto e vírgula. Nas três colunas de implementação, «Previsto em m3» e «Previsto em m4» indicam a milestone em que a relação passa a ser preenchida; «Não aplicável» indica que o requisito não abrange esse projeto.
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Documento de Especificação de Requisitos considerado |  |  | m2-especificacao-requisitos-v02.md
Checklist de Aprovação dos Requisitos considerada — versão editável (XLS/XLSX) |  |  | m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx
REQUISITO |  |  | DESENHO |  | REALIZAÇÃO |  |  |  | VERIFICAÇÃO
ID do requisito | Título do requisito | Tipo | Caso(s) de uso | Componente(s) de arquitetura | Issue(s) ou tarefa(s) | Implementação — backend | Implementação — frontend-web | Implementação — frontend-mobile | Teste(s) e evidência(s) | Defeito(s) ou não conformidade(s) | Estado
RF001 | Iniciar sessão na aplicação móvel | Funcional | UC01 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I051; I054; I075 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF002 | Alterar a própria palavra-passe | Funcional | UC02 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF003 | Registar-se como Candidato | Funcional | UC03 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I026; I043; I044; I052; I075 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF004 | Impedir registo de Candidato sem validação automática | Funcional | UC03 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I026; I052; I075 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF005 | Ativar de imediato a conta do Candidato | Funcional | UC03 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I026; I052; I075 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF006 | Gravar os dados do perfil profissional | Funcional | UC04 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I044; I077 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF007 | Definir as preferências de procura | Funcional | UC04 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I044; I077 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF008 | Selecionar competências da lista pré-definida | Funcional | UC04 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I049; I077 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF009 | Introduzir competência através da opção Outro | Funcional | UC04 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I049; I077 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF010 | Carregar fotografia de perfil | Funcional | UC04 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados; Armazenamento de ficheiros | I020; I077 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF011 | Enviar curriculum vitae | Funcional | UC04 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados; Armazenamento de ficheiros | I020; I077 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF012 | Indicar hiperligações profissionais externas | Funcional | UC04 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I077 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF013 | Consultar vagas sob a forma de cartões | Funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I030; I059; I076 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF014 | Selecionar vagas segundo as preferências de procura | Funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I030; I059; I076 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF015 | Calcular a distância em linha reta | Funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I030; I059 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF016 | Consultar o detalhe de uma vaga | Funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I030; I059; I076 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF017 | Consultar a página de apresentação da Empresa | Funcional | UC06 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF018 | Recusar uma vaga | Funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I030; I057; I076 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF019 | Manifestar interesse numa vaga | Funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I030; I050; I057; I076 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF020 | Bloquear novos interesses após esgotar a quota | Funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I030; I057; I061; I076 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF021 | Repor integralmente a quota de interesses | Funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados; Tarefas periódicas | I020; I030; I061 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF022 | Consultar os interesses disponíveis na quota | Funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I030; I061; I076 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF023 | Ajustar preferências na área de exploração | Funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I030 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF024 | Consultar a lista de matches | Funcional | UC13 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I078 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF025 | Consultar os dados de contacto após match | Funcional | UC13 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I078 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF026 | Enviar mensagem ao Recrutador | Funcional | UC14 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF027 | Consultar a lista de conversas | Funcional | UC14 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF028 | Consultar o histórico de uma conversa | Funcional | UC14 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF029 | Receber mensagens sem atualização manual | Funcional | UC14 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF030 | Encerrar uma conversa | Funcional | UC14 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF031 | Notificar o Candidato de novo match | Funcional | UC12; UC15 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020; I031 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF032 | Notificar o Candidato de nova mensagem | Funcional | UC14; UC15 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF033 | Notificar o Candidato da reposição da quota | Funcional | UC05; UC15 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados; Tarefas periódicas | I020; I030 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF034 | Consultar a área de notificações | Funcional | UC15 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF035 | Marcar notificação como lida | Funcional | UC15 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF036 | Aceder ao elemento associado à notificação | Funcional | UC15 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF037 | Criar conta de Recrutador | Funcional | UC07 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I027; I043; I046; I053; I069 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF038 | Iniciar sessão na área de gestão web | Funcional | UC01 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I051; I054; I069 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF039 | Impedir operações reservadas sem Empresa aprovada | Funcional | UC01; UC09 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I029 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF040 | Alterar a própria palavra-passe | Funcional | UC02 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF041 | Registar a Empresa | Funcional | UC07 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I027; I045; I053 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF042 | Impedir registo de Empresa sem validação automática | Funcional | UC07 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I027; I053 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF043 | Colocar a Empresa registada em estado pendente | Funcional | UC07 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I027; I053 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF044 | Consultar o estado do pedido de registo | Funcional | UC07 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I027; I053 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF045 | Corrigir e submeter novamente o pedido | Funcional | UC07 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I027; I053 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF046 | Gravar a página de apresentação da Empresa | Funcional | UC08 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I045 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF047 | Carregar o logótipo da Empresa | Funcional | UC08 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados; Armazenamento de ficheiros | I021; I045 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF048 | Carregar fotografias da galeria da Empresa | Funcional | UC08 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados; Armazenamento de ficheiros | I021; I045 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF049 | Alterar os dados de registo da Empresa aprovada | Funcional | UC08 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I045 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF050 | Criar uma vaga | Funcional | UC09 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I029; I048; I056; I070 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF051 | Validar o intervalo salarial da vaga | Funcional | UC09 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I029; I056; I070 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF052 | Carregar fotografias da vaga | Funcional | UC09 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados; Armazenamento de ficheiros | I021; I029; I070 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF053 | Publicar uma vaga | Funcional | UC09 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I029; I056; I070 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF054 | Alterar uma vaga | Funcional | UC10 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I056 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF055 | Suspender uma vaga | Funcional | UC10 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I056 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF056 | Encerrar uma vaga | Funcional | UC10 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I056 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF057 | Encerrar automaticamente a vaga na data-limite | Funcional | UC10 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados; Tarefas periódicas | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF058 | Impedir eliminação de vaga com interesses | Funcional | UC10 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I056 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF059 | Restringir a gestão às vagas da própria Empresa | Funcional | UC10 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I056 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF060 | Consultar candidatos em espera por vaga | Funcional | UC11 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I032; I060; I071 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF061 | Abrir o perfil completo do Candidato | Funcional | UC11 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I032; I072 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF062 | Destacar competências coincidentes | Funcional | UC11 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I032; I049; I072 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF063 | Aceitar um Candidato após abrir o perfil | Funcional | UC12 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I031; I058; I072 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF064 | Recusar um Candidato após abrir o perfil | Funcional | UC12 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I031; I058; I072 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF065 | Registar a decisão sobre o Candidato | Funcional | UC12 | API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I031; I050; I058 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF066 | Confirmar o match após aceitação | Funcional | UC12 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I031; I050; I058 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF067 | Consultar os matches da Empresa | Funcional | UC13 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF068 | Criar automaticamente a conversa do match | Funcional | UC12 | Aplicação móvel; Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I031 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF069 | Enviar mensagem ao Candidato | Funcional | UC14 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF070 | Impedir comunicação sem match | Funcional | UC14 | Aplicação móvel; Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF071 | Consultar a lista de conversas | Funcional | UC14 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF072 | Consultar o histórico de uma conversa | Funcional | UC14 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF073 | Receber mensagens sem atualização manual | Funcional | UC14 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF074 | Encerrar uma conversa | Funcional | UC14 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF075 | Passar conversa a consulta por bloqueio ou suspensão | Funcional | UC14; UC17; UC18 | Aplicação móvel; Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF076 | Notificar o Recrutador de novo interesse | Funcional | UC05; UC15 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I030 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF077 | Notificar o Recrutador de novo match | Funcional | UC12; UC15 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I031 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF078 | Notificar o Recrutador de nova mensagem | Funcional | UC14; UC15 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF079 | Notificar o Recrutador da decisão sobre a Empresa | Funcional | UC15; UC16 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I028 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF080 | Consultar a área de notificações | Funcional | UC15 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF081 | Marcar notificação como lida | Funcional | UC15 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF082 | Aceder ao elemento associado à notificação | Funcional | UC15 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF083 | Iniciar sessão na área de gestão web | Funcional | UC01 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022; I051; I054; I069 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF084 | Alterar a própria palavra-passe | Funcional | UC02 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF085 | Consultar as contas de utilizador | Funcional | UC18 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF086 | Bloquear uma conta de utilizador | Funcional | UC18 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF087 | Reativar uma conta bloqueada | Funcional | UC18 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF088 | Consultar a lista de Candidatos | Funcional | UC18 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF089 | Suspender a conta de um Candidato | Funcional | UC18 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF090 | Reativar a conta de um Candidato suspensa | Funcional | UC18 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF091 | Consultar as Empresas pendentes de aprovação | Funcional | UC16 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022; I028; I055; I073 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF092 | Consultar os dados submetidos pela Empresa | Funcional | UC16 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022; I028; I055; I073 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF093 | Aprovar o registo de uma Empresa | Funcional | UC16 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022; I028; I055; I073 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF094 | Recusar o registo de uma Empresa com motivo | Funcional | UC16 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022; I028; I055; I073 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF095 | Suspender uma Empresa aprovada | Funcional | UC17 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF096 | Consultar o painel de indicadores por período | Funcional | UC19 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022; I074 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF097 | Consultar a lista global de Empresas | Funcional | UC17 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF098 | Consultar a lista global de vagas publicadas | Funcional | UC17 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF099 | Acrescentar competência à lista pré-definida | Funcional | UC20 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022; I062 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF100 | Alterar a designação de uma competência | Funcional | UC20 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022; I062 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF101 | Acrescentar benefício à lista pré-definida | Funcional | UC20 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF102 | Alterar a designação de um benefício | Funcional | UC20 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF103 | Impedir o acesso do Administrador às conversas | Funcional | UC14 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF104 | Reservar a área de supervisão ao Administrador | Funcional | UC19 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF105 | Terminar sessão na aplicação móvel | Funcional | UC01 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio | I020; I051; I075 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF106 | Terminar sessão na área de gestão web | Funcional | UC01 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio | I021; I051; I069 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF107 | Terminar sessão na área de gestão web | Funcional | UC01 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio | I022; I051; I069 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF108 | Marcar como lidas as mensagens ao abrir a conversa | Funcional | UC14 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF109 | Marcar como lidas as mensagens ao abrir a conversa | Funcional | UC14 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF110 | Receber notificações sem atualização manual | Funcional | UC15 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I020 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF111 | Receber notificações sem atualização manual | Funcional | UC15 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF112 | Registar o autor das operações relevantes | Funcional | UC01 | API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF113 | Manter o interesse em espera até à decisão | Funcional | UC05; UC11 | API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I030; I032; I050; I060 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF114 | Eliminar uma vaga sem interesses registados | Funcional | UC10 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I056 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF115 | Voltar a publicar uma vaga suspensa | Funcional | UC10 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I056 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF116 | Reativar uma Empresa suspensa | Funcional | UC17 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I022 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF117 | Impedir a alteração de uma decisão registada | Funcional | UC12 | Área de gestão web; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I031; I058 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RF118 | Registar a abertura do perfil por vaga | Funcional | UC11 | API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I021; I032; I050 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF001 | Responder às operações do servidor em 2 segundos | Não funcional | Não aplicável | API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I023 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF002 | Apresentar o cartão de vaga seguinte em 2 segundos | Não funcional | UC05 | Aplicação móvel; API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I023; I030 | Previsto em m3 | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF003 | Conservar palavras-passe sob a forma de resumo irreversível | Não funcional | UC02; UC03; UC07 | Serviços de negócio; Acesso a dados; Base de dados | I023; I026; I027 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF004 | Exigir credencial de sessão válida nas operações reservadas | Não funcional | Não aplicável | API REST; Serviços de negócio | I023; I051 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF005 | Expirar a credencial de sessão ao fim de 8 horas | Não funcional | UC01 | API REST; Serviços de negócio | I023; I051 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF006 | Verificar no servidor a autorização de cada pedido | Não funcional | Não aplicável | API REST; Serviços de negócio | I023; I051 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF007 | Restringir a obtenção do curriculum vitae | Não funcional | UC11 | API REST; Serviços de negócio; Armazenamento de ficheiros | I023; I032 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF008 | Aplicar a validação automática no servidor | Não funcional | UC03; UC04; UC07; UC09; UC14 | API REST; Serviços de negócio | I023; I026; I027; I029 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF009 | Uniformizar o motivo de rejeição por credenciais | Não funcional | UC01 | API REST; Serviços de negócio; Acesso a dados | I023; I054 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF010 | Exigir uma interação por ação sobre o cartão de vaga | Não funcional | UC05 | Aplicação móvel | I023; I030 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF011 | Aceder às áreas da aplicação móvel em 3 interações | Não funcional | UC04; UC05; UC13; UC14; UC15 | Aplicação móvel | I023; I030 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF012 | Apresentar a área de gestão web sem deslocamento horizontal | Não funcional | Não aplicável | Área de gestão web | I023 | Não aplicável | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF013 | Conservar os dados confirmados após reinício do servidor | Não funcional | Não aplicável | Acesso a dados; Base de dados | I023 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF014 | Indicar falha de ligação na aplicação móvel em 10 segundos | Não funcional | Não aplicável | Aplicação móvel | I023 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m4 | Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF015 | Carregar ficheiro de 5 MB em 5 segundos | Não funcional | UC04; UC08; UC09 | API REST; Armazenamento de ficheiros | I023; I029 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF016 | Rejeitar ficheiros com conteúdo diferente do formato admitido | Não funcional | UC04; UC08; UC09 | API REST; Serviços de negócio; Armazenamento de ficheiros | I023; I029 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF017 | Excluir dados confidenciais dos registos de diagnóstico | Não funcional | Não aplicável | API REST; Serviços de negócio | I023 | Previsto em m3 | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
RNF018 | Indicar falha de ligação na área web em 10 segundos | Não funcional | Não aplicável | Área de gestão web | I023 | Não aplicável | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m4 | Não aplicável | 1 - Planeado
EVOLUÇÃO CUMULATIVA POR MILESTONE
Milestone |  |  | Conteúdo esperado
m2 |  |  | Registar requisitos, tipo, casos de uso, componentes de arquitetura e planeamento inicial das Issues, implementação e testes.
m3 |  |  | Atualizar as Issues, a implementação do backend, os testes realizados, os defeitos identificados e o estado de cada requisito.
m4 |  |  | Completar a implementação dos frontends, os testes de sistema e aceitação, a situação dos defeitos e o estado final dos requisitos. Conservar na matriz os requisitos descontinuados para preservar a rastreabilidade.
REGRAS DE PREENCHIMENTO
1. Atualize a mesma matriz ao longo do projeto e conserve as versões entregues nas milestones anteriores. 2. Mantenha uma única linha por requisito. Não duplique a linha quando existirem vários casos de uso, componentes, Issues, testes ou defeitos; separe as referências com ponto e vírgula. 3. Nas colunas de implementação, identifique módulos, classes, componentes, endpoints ou outros elementos que permitam localizar a concretização do requisito. Não reproduza código. Use «Não aplicável» quando o requisito não abranger esse projeto. 4. Em Teste(s) e evidência(s), indique identificadores de testes e ficheiros de resultados. Não reproduza a descrição integral dos testes. 5. Use «Previsto em m3» ou «Previsto em m4» quando a relação ainda não puder estar preenchida na versão atual. «Não aplicável» significa que a relação não é exigível ao requisito. 6. O estado segue o fluxo normal numerado da lista de apoio. «Não conforme» identifica um requisito cuja verificação detetou incumprimento. «Descontinuado» preserva a rastreabilidade de um requisito retirado ou substituído através de decisão formal; não elimine a linha. 7. Antes de entregar, elimine os exemplos, verifique todas as linhas e confirme que não existem campos obrigatórios em branco. 8. O ficheiro editável pode ser mantido em formato XLS ou XLSX. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
Esta folha contém as listas utilizadas nos campos Tipo e Estado. Não altere os valores definidos pelo template.
TIPO | SIGNIFICADO | ESTADO | SIGNIFICADO
Funcional | Comportamento ou serviço que o sistema deve fornecer. | 1 - Planeado | A implementação do requisito ainda não foi iniciada.
Não funcional | Propriedade de qualidade, desempenho, segurança, usabilidade ou outra característica transversal. | 2 - Em implementação | A implementação foi iniciada, mas ainda não está concluída.
Restrição | Limitação tecnológica, normativa ou de solução que deve ser respeitada. | 3 - Implementado | A implementação foi concluída, mas a verificação ainda não terminou.
|  | 4 - Em verificação | Os testes ou as restantes verificações encontram-se em execução.
|  | 5 - Verificado | O requisito foi implementado e verificado satisfatoriamente.
|  | 6 - Não conforme | A verificação demonstrou que o requisito não está integralmente satisfeito.
|  | 7 - Descontinuado | O requisito foi retirado ou substituído através de decisão formal e permanece na RTM para preservar a rastreabilidade.